Cel strategiczny 1: Wzmacnianie systemu wsparcia dzieci i rodziny ze szczególnym uwzględnieniem pieczy zastępczej
Tabela 1. Kierunki działań i sposób monitorowania ich realizacji w ramach celu strategicznego 1. Wzmacnianie systemu wsparcia dzieci i rodziny ze szczególnym uwzględnieniem pieczy zastępczej

|  | Kierunki działań | Wskaźniki | Stan wskaźnika (wzrost - spadek) 2024 | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 1: Rozwój systemu pieczy zastępczej poprzez poprawę jakości świadczonych usług i poszerzanie kanałów przekazywania informacji | - Promocja i zwiększanie świadomości na temat pieczy zastępczej - poszerzanie kanałów informacji - Ulepszenie współpracy z sądami z uwagi na przedłużające się postępowania - Utworzenie kompleksowego programu tutoringu m.in. przy współpracy ze specjalistami - Wparcie pracowników PCPR m.in. poprzez superwizorów | Liczba kampanii informacyjnych na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat pieczy zastępczej | Wzrost 16 | Wskaźnik zrealizowany ( informacja na stronie internetowej, media społecznościowe, ulotki, plakaty) |
|  |  | Liczba tutorów podejmujących współpracę z dzieckiem i rodziną | 8 koordynatorów, 4 organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej | Wskaźnik zrealizowany (koordynatorzy pieczy zastępczej, organizator pieczy zastępczej) |
|  |  | Liczba spotkań z przedstawicielami sądów w celu omówienia sytuacji prawnej dziecka i rodziny | 17 Wydział edukacji: 7 GOPS: 10 | Wskaźnik zrealizowany (spotkania przedstawicieli Szkół oraz OPS w celu omówienia sytuacji uczniów) |
|  |  | Liczba pracowników PCPR objętych wsparciem doradczym | 50 Wzrost | Wskaźnik zrealizowany (wsparcie doradzcze udzielane jest na bieżąco, brak superrewizji dla kierowników i dyrektorów) |

Cel operacyjny został zrealizowany.

|  | Kierunki działań | Wskaźniki | Stan wskaźnika (wzrost - spadek) 2024 | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 2: Wsparcie osób usamodzielniających się oraz pomoc w planowaniu kariery zawodowej poprzez dostosowanie kwalifikacji do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy | - Konieczność pozyskania środków finansowych na szkolenia zwiększające potencjał ludzi młodych zarówno zawodowych jak również umiejętności społecznych np. prawo jazdy, lepsza obsługa sprzętów | Kwota wydatków na wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w kształceniu się i rozwoju zawodowym (zł) | Wzrost 256.541,34zł Rodziny Zastępcze: 190. 446,34zł POW: 66.095,00zł | Wskaźnik zrealizowany |

Cel operacyjny został zrealizowany

|  | Kierunki działań | Wskaźniki | Stan wskaźnika (wzrost - spadek) 2024 | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 3: Poprawa warunków rozwoju rodzin w procesie wychowania dzieci i zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i poradnictwa | - Zwiększenie liczby specjalistów, terapeutów w placówkach służb społecznych - Wsparcie doradcze: specjalistyczno-metodyczne dla rodzin - Zapewnienie pomocy prawnej wychowankom pieczy zastępczej - Zwiększenie świadomości rodzin w zakresie możliwości pozyskiwania środków na likwidację barier architektonicznych ze środków PFRON - Podtrzymywanie integracji rodzin zastępczych poprzez organizację grup wsparcia, pikników, wycieczek | Liczba specjalistów, terapeutów pracujących w powiatowych placówkach służb społecznych | Wzrost 63 PCPR: 50 GOPS: 6 Wydział Edukacji: 7 | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba udzielonego wsparcia specjalistycznego, metodycznego rodzinom | Wzrost 9530 porad PCPR: 777 SPPPK: 8362 GOPS/CUS: 295 Wydział Edukacji: 96 | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba udzielonych porad prawnych wychowankom pieczy zastępczej | 0 | Nie jest prowadzona ewidencja |
|  |  | Kwota środków finansowych przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych (zł) | Wzrost 953.869,52 zł PCPR: 871.538,52zł GOPS: 82.331,00zł | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba wydarzeń integrujących rodziny zastępcze | PCPR: 1 | Wskaźnik zrealizowany (piknik dla ok.250 uczestników: dzieci, rodzice, społeczność lokalna) |

Cel operacyjny został zrealizowany

|  | Kierunki działań | Wskaźniki | Stan wskaźnika (wzrost - spadek) 2024 | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 4: Zapewnienie pomocy w sytuacjach trudnych poprzez doskonalenie systemu wspierania rodziny | - Zwiększenie dostępu do kompleksowego wsparcia rodzin - Poszerzenie współpracy pracowników PCPR z rodzinami potrzebującymi wsparcia - Wzrost liczby asystentów rodzin i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - Przygotowanie i realizacja Programów Osłonowych - Kontynuacja współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej - Utworzenie sieci Placówek Wsparcia Dziennego | Liczba asystentów rodzin | 28 asystentów Wzrost | wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej | 8 koordynatorów | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba placówek wsparcia dziennego | 17 | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba podjętych działań pomocowych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 215 działań Wzrost (porady psychologiczne, poradnictwo prawne, schronienie). | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba zrealizowanych Programów Osłonowych | 19 Spadek PCPR:8 GOPS: 11 | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba rodzin objętych wsparciem organizacji pozarządowych | 548 Wzrost | Wskaźnik zrealizowany |

Cel operacyjny został zrealizowany

|  | Kierunki działań | Wskaźniki | Stan wskaźnika (wzrost - spadek) 2024 | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 5: Rozwój infrastruktury dotyczącej bazy lokalowej, włączając dostosowanie jej do pełnienia założonych funkcji | - Utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka - Utworzenie specjalistyczno-terapeutycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej (14 osobowej) - Podnoszenie standardów istniejących placówek poprzez remonty, likwidację barier architektonicznych - Wzmocnienie zasobu lokalowego mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych, treningowych - Wspieranie gmin w tworzeniu warunków pozyskania lokali socjalnych | Liczba mieszkań chronionych, mieszkań wspomaganych i mieszkań treningowych w powiecie krakowskim | 6 PCPR:4miejsca GOPS:2miejsca | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba Rodzinnych Domów Dziecka | 1 RDD | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba specjalistycznych terapeutycznych placówek opiekuńczo – wychowawczych | 0 | Wskaźnik niezrealizowany |
|  |  | Kwota wydatków na poprawę standardu i dostępności budynków placówek powiatowych wspomagających dziecko i rodzinę (zł) | 428 685, 11 zł Wzrost | Wskaźnik zrealizowany |

Cel operacyjny został częściowo zrealizowany. Nie utworzono specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

|  | Kierunki działań | Wskaźniki | Stan wskaźnika (wzrost - spadek) 2024 | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 6: Współpraca i wzmocnienie sektora organizacji pozarządowych | - Podejmowanie współpracy z NGO, które prowadzą szkolenia i inne formy na rzecz aktywizacji młodych ludzi poszukujących zatrudnienia - Rozpowszechnienie idei NGO w zakresie pieczy zastępczej i rodziny na terenie powiatu - Powołanie Pełnomocnika ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi | Liczba organizacji pozarządowych działających w zakresie pieczy zastępczej oraz rodziny na terenie powiatu | 3 | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba działań podjętych we współpracy z NGO aktywizujących zawodowo osoby młode – wychowanków pieczy zastępczej | 0 | Wskaźnik niezrealizowany |
|  |  | Liczba pełnomocników ds. współpracy z NGO | 2 | GOPS:2 Wskaźnik zrealizowany |

Cel operacyjny został zrealizowany

Cel strategiczny 2: Przeciwdziałanie problemom związanymi z  uzależnieniami i przemocą na terenie powiatu
Tabela 2. Kierunki działań i sposób monitorowania ich realizacji w ramach celu strategicznego 2. Przeciwdziałanie problemom związanymi z  uzależnieniami i przemocą na terenie powiatu

|  | Kierunki działań | Wskaźniki | Stan wskaźnika (wzrost - spadek) 2024 | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 1: Wspieranie rozwoju podmiotów udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub uzależnieniami, a także nawiązywanie oraz wzmacnianie współpracy pomiędzy podmiotami | - Rozwinięcie sieci placówek wspierających osoby dotknięte przemocą w rodzinie, w szczególności o dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Zwiększenie bazy lokalowej na terenie powiatu w zakresie powstawania mieszkań chronionych dla ofiar przemocy w rodzinie - Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych, terapeutycznych i innych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne - Podejmowanie współpracy z kuratorami sądowymi, prokuraturą, sądami, policją w celu zwiększenia liczby osób uczestniczących w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc - Promowanie tworzenia, funkcjonowania oraz współpracy pomiędzy różnymi podmiotami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką przemocy w rodzinie i wsparciem ofiar m.in. współpracy gmin do zawierania z PCPR porozumień w sprawie uczestnictwa w Zespołach Interdyscyplinarnych do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | Liczba miejsc, w których udzielana jest pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie | 33 OIK :1 SPPPPK : 3 GOPS: 29 | Wskaźnik zrealizowany OIK: 1 SPPPK: 3 GOPS: 29 Łącznie: 33 |
|  |  | Liczba mieszkań chronionych | 0 |  |
|  |  | Kwota pozyskanych środków zewnętrznych na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych, terapeutycznych i innych (zł) | PCPR: 20 994 zł GOPS: 56 700 zł | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba grup, w których realizowany jest program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc | 2 PCPR: 2 grupy | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba realizowanych programów terapeutycznych i innych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w ro | 5 GOPS | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba istniejących porozumień o współpracy gmin z PCPR w zakresie uczestnictwa w Zespołach Interdyscyplinarnych do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | 17 porozumień | Wskaźnik zrealizowany |

Cel operacyjny został zrealizowany. Powiat ma zawarte porozumienia dotyczące realizacji zadań w zakresie interwencji kryzysowej dla mieszkańców. PCPR zawiera porozumienia z Gminami w zakresie uczestnictwa e zespołach interdyscyplinarnych.

|  | Kierunki działań | Wskaźniki | Stan wskaźnika (wzrost - spadek) 2024 | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 2: Rozwój i promocja usług związanych ze wsparciem osób uzależnionych | - Stworzenie bazy podmiotów specjalizujących się w leczeniu uzależnień na terenie powiatu - Wsparcie w poszukiwaniu placówek z wolnymi miejscami na terenie Polski, z uwzględnieniem formy leczenia (stacjonarne bądź dzienne) - Realizowanie działań informujących o możliwości pozyskania wsparcia | Liczba podmiotów specjalizujących się w leczeniu uzależnień na terenie powiatu | 33 Spadek | GOPS: 33 Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba podjętych działań informujących o możliwości pozyskania wsparcia w leczeniu uzależnień | 677 Wzrost | Wskaźnik zrealizowany |

Cel operacyjny został zrealizowany, GKRPA podejmowały działania w celu kierowania osób uzależnionych na leczenie.

|  | Kierunki działań | Wskaźniki | Stan wskaźnika (wzrost - spadek) 2024 | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 3: Badanie i monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie i uzależnienia oraz skuteczności działań pomocowych, a także upowszechnianie informacji na temat tych zjawisk i możliwości udzielenia wsparcia | - Stworzenie kompleksowych narzędzi umożliwiających diagnozowanie i monitorowanie zjawiska przemocy oraz uzależnień na terenie powiatu krakowskiego - Upowszechnienie informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie m.in. poprzez informator zawierający podstawową wiedzę o zjawisku przemocy w rodzinie - Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży m.in. w szkołach i świetlicach gminnych - Wzmocnienie oferty punktów konsultacyjnych dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w gminach powiatu krakowskiego | Liczba nowych narzędzi umożliwiających diagnozowanie i monitorowanie zjawiska przemocy i zjawiska uzależnień na terenie powiatu krakowskiego | 6 | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba informatorów zawierających podstawową wiedzę o zjawisku przemocy w rodzinie na terenie powiatu krakowskiego | 3771 Wzrost | Wskaźnik zrealizowany (informacje, ulotki, plakaty, broszury, kalendarze) |
|  |  | Liczba wyświetleń (na stronie PCPR) informatora zawierającego podstawową wiedzę o zjawisku przemocy w rodzinie na terenie powiatu krakowskiego w ciągu roku | 1 | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba zrealizowanych programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży | 248 Wzrost | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba osób korzystających ze wsparcia PCPR, NGO oraz usług punktów konsultacyjnych dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w gminach | 1224 Wzrost | Wskaźnik zrealizowany Łącznie: 1224 |

Cel operacyjny został zrealizowany . OPS z terenu Powiatu prowadza działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, działania profilaktyczne i programy edukacyjno-korekcyjne.

Cel strategiczny 3: Wzmocnienie zasobów instytucjonalnych (w tym ich dostępności),a także rozszerzanie świadczonych usług oraz rozwój i wsparcie kadr instytucji zajmujących się pomocą społeczną

Tabela. Kierunki działań i sposób monitorowania ich realizacji w ramach celu strategicznego 3. Wzmocnienie zasobów instytucjonalnych (w tym ich dostępności),a także rozszerzanie świadczonych usług oraz rozwój i wsparcie kadr instytucji zajmujących się pomocą społeczną

|  | Kierunki działań | Wskaźniki | Stan wskaźnika (wzrost - spadek) 2024 | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 1: Rozwój usług instytucjonalnych | - Świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej poprzez bardziej efektywne pozyskiwanie środków finansowych we współpracy z innymi podmiotami - Stworzenie programu na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i opieki psychiatrycznej | Liczba stworzonych programów na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i opieki psychiatrycznej | 0 | Wskaźnik niezrealizowany |
|  |  | Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie działań projektów w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej | 14 Wzrost | Wskaźnik zrealizowany |

|  | Kierunki działań | Wskaźniki | Stan wskaźnika (wzrost - spadek) 2024 | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 2: Rozwój i wsparcie kadry placówek świadczących usługi społeczne, a także promowanie idei wolontariatu wśród społeczeństwa | - Realizacja działań mających na celu wsparcie pracowników służb społecznych, m.in. poprzez grupy wsparcia, superwizję, coaching - Doskonalenie zawodowe kadr służb społecznych i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i ochroną jej ofiar - Wzrost wynagrodzeń kadry przynajmniej do poziomu wynagrodzeń na terenie m. Krakowa - Bezpośrednia współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi, a także UPPK w celu wzmocnienia kadr służb społecznych - Rozwój systemu wolontariatu | Średnia wysokość wynagrodzenia pracowników służb społecznych | PCPR( wynagrodzenia i składki od nich naliczane)- 8856,17zł +koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej – 8162,29zł PZON-8137,95zł | Wskaźnik zrealizowany Wypłacane comiesięczne wynagrodzenia pracownikom |
|  |  | Liczba wolontariuszy | 0 | Wskaźnik niezrealizowany |
|  |  | Liczba działań promocyjnych kształcenie w zawodach około społecznych podjętych we współpracy | 0 | Wskaźnik niezrealizowany |
|  |  | Liczba szkoleń, w których biorą udział pracownicy służb społecznych | 183 Spadek | Wskaźnik zrealizowany |

Cel operacyjny został zrealizowany w zakresie wsparcia kadry pracowników służb społecznych.

|  | Kierunki działań | Wskaźniki | Stan wskaźnika (wzrost - spadek) 2024 | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 3: Rozwój infrastrukturalny oraz zwiększanie dostępności placówek świadczących usługi społeczne | - Wykonanie audytu dostępności w placówkach świadczących usługi społeczne i realizacja wynikających z niego działań - Wzmocnienie bazy lokalowej PCPR stworzenie budynku - umożliwiającego świadczenie odpowiedniego wsparcia - Zwiększenie zasobów mieszkań treningowych i mieszkań wspomaganych działających przy jednostkach wsparcia | Liczba wykonanych audytów w placówkach świadczących usługi | 1 GOPS | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Wielkość powierzchni lokalowej PCPR, w której świadczone jest wsparcie | 503m2 | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba mieszkań treningowych i mieszkań wspomaganych działających przy jednostkach wsparcia | 0 | Wskaźnik niezrealizowany |

Cel operacyjny został w części zrealizowany.

Cel strategiczny 4: Wsparcie osób niepełnosprawnych oraz starszych na terenie powiatu krakowskiego

Tabela 3. Kierunki działań i sposób monitorowania ich realizacji w ramach celu strategicznego 4. Cel strategiczny 4: Wsparcie osób niepełnosprawnych oraz starszych na terenie powiatu krakowskiego

|  | Kierunki działań | Wskaźniki | Stan wskaźnika (wzrost - spadek) 2024 | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 1: Rozwój bazy lokalowej i placówek umożliwiających skuteczną pomoc osobom niepełnosprawnym i starszym | - Utworzenie infrastruktury oraz placówek służących wsparciu osób niepełnosprawnych i starszych (mieszkania wspomagane, chronione dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób starszych) - Utworzenie centrów mieszkaniowo –opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych oraz starszych - Modernizacja istniejących placówek wsparcia na terenie powiatu (m.in. DPS, WTZ, ŚDS i inne ośrodki wsparcia) - Podnoszenie standardów lokalowych placówek edukacyjnych wspierających dzieci i młodzież z niepełnosprawnością (w tym wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Skawinie) - Rozszerzenie współpracy z gminami w zakresie zwiększenia bazy lokalowej, które | Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych dla osób niepełnosprawnych lub starszych | 0 | Wskaźnik niezrealizowany |
|  |  | Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych dla osób niepełnosprawnych lub starszych | 6 PCPR:4 GOPS:2 | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba miejsc w centrach mieszkaniowo – opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych lub starszych | 0 | Wskaźnik niezrealizowany |
|  |  | Liczba placówek wspierających osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności na terenie powiatu | 19 PCPR 18: Wydział Edukacji: ZSiP Skała: 1 | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Kwota wydatków na podnoszenie standardów i wzmocnienie zasobów lokalowych placówek wsparcia osób niepełnosprawnych na terenie powiatu (zł) | 408.502,23 zł DPS inwestycje i remonty(standardy) | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Kwota wydatków na podnoszenie standardów lokalowych placówek edukacyjnych wspierających dzieci i młodzież z niepełnosprawnością (zł) | 202.333,34 zł | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba gmin, z którymi nawiązano współpracę w zakresie zwiększenia bazy lokalowej, które umożliwią realizację działań wspierających | 2 GOPS | Wskaźnik zrealizowany |

Cel operacyjny został zrealizowany. Na terenie Powiatu funkcjonują placówki niosące pomoc dla osób niepełnosprawnych i starszych.

|  | Kierunki działań | Wskaźniki | Stan wskaźnika (wzrost - spadek) 2024 | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 2: Zwiększenie poziomu aktywizacji i skuteczności rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych | - Promowanie wśród przedsiębiorców idei zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, a także finansowanie i organizacja szkoleń mających pomóc osobom niepełnosprawnym wejść na rynek pracy - Promowanie działań w kierunku utworzenia podmiotów ekonomii społecznej | Liczba zorganizowanych przez pracodawców staży wspomaganych lub praktyk | UPPK – w roku 2024 w stażach organizowanych przez pracodawców uczestniczyło 29 osób bezrobotnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. (Wzrost o 4 osoby w stosunku do roku 2023); SOSZW Skawina: praktyki wspomagania na poczcie dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy, stała współpraca nauczycieli z przedsiębiorcami , u których uczniowie odbywają praktyki : Erasmus + Mariental Hotel w Niemczech, ZSP Giebułtów: 7 uczniów, ZSTE Skawina: 2 uczniów, ZSP Giebułtów: 1 uczeń, | Wskaźnik zrealizowany Działania realizowane na bieżąco, corocznie z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy, projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszy Społecznego Plus oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodatkowo w 2024 roku -338 osób niepełnosprawnych zostało wyłączonych z ewidencji w tym 140 osób w związku z podjęciem pracy ( 22 osoby w ramach subsydiowanego zatrudnienia) oraz 6 osób w ramach prac społecznie użytecznych. |
|  |  | Liczba osób biorących udział w szkoleniu w celu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych | UPPK- w szkoleniach zawodowych uczestniczyło 13 osób bezrobotnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności ( wzrost o 8 osób w stosunku do roku 2023) |  |
|  |  | Liczba utworzonych podmiotów ekonomii społecznej na terenie powiatu krakowskiego | UPPK- w 2024 roku nie utworzono podmiotów ekonomii społecznej. W 2024 - 8 osób niepełnosprawnych otworzyło własna działalność gospodarczą, w tym 6 z dofinansowania z Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego (wzrost o 2 osoby w stosunku do roku 2023). |  |

Cel operacyjny został zrealizowany w zakresie organizacji staży oraz praktyk dla osób niepełnosprawnych.

|  | Kierunki działań | Wskaźniki | Stan wskaźnika (wzrost - spadek) 2024 | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 3: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych | - Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, a także uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - Likwidacja barier transportowych poprzez zakup środków transportu dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla | Kwota wydatków na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (zł | PCPR: 926 327,98 zł | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Kwota wydatków na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (zł) | 1 037.543,80 zł Wzrost | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Kwota wydatków na likwidację barier funkcjonalnych: architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (zł) | 1 503 689,66 zł Wzrost | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Kwota wydatków na działalność warsztatów terapii zajęciowej (zł) | 8.798,40 zł Wzrost | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Kwota wydatków na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (zł) | PCPR: 2 386 635,11 zł Wydział promocji: 88 000,00 zł | Wskaźnik zrealizowany |
|  | jednostek organizacyjnych powiatu, gmin, organizacji pozarządowych oraz poprzez zachęcenie prywatnych przewoźników do dostosowanie środków transportu do potrzeb osób niepełnosprawnych - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez likwidację barier technologicznych, - Wspieranie różnych form integracji osób niepełnosprawnych - Nawiązanie współpracy Rady Osób Niepełnosprawnych z Radą Pożytku Publicznego oraz powołanie pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, a także włączenie indywidualnych osób niepełnosprawnych w działania Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, self-adwokatura | Liczba zakupionych przez jednostki organizacyjne powiatu, gmin, organizacje pozarządowe środków transportu dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych | 0 | Wskaźnik niezrealizowany |
|  |  | Kwota wydatków na likwidację barier technologicznych (zł) | 2 169,72 zł GOPS | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba wydarzeń, spotkań, w których w ciągu roku wzięły udział osoby niepełnosprawne | 53 | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba wspólnych inicjatyw Rady Osób Niepełnosprawnych z Radą Pożytku Publicznego | 0 | Wskaźnik niezrealizowany |
|  |  | Liczba pełnomocników ds. Osób Niepełnosprawnych w powiecie | 0 | Wskaźnik niezrealizowany |
|  |  | Liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w działaniach Rady ds. Osób Niepełnosprawnych | 0 | Wskaźnik niezrealizowany |

Cel operacyjny został zrealizowany. Osoby z niepełnosprawności mogą korzystać z dofinansowania z PFRON.

|  | Kierunki działań | Wskaźniki | Stan wskaźnika (wzrost - spadek) 2024 | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liczba posiedzeń Powiatowej Rady seniorów | 0 | Wskaźnik niezrealizowany |
|  |  | Liczba Centrów Aktywności Seniora i Klubów Seniora na terenie powiatu | 32 | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba placówek dziennego wsparcia seniorów | 13 wzrost | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba powiatowych UTW | 3 wzrost | Wskaźnik zrealizowany |

Cel operacyjny został zrealizowany. Osoby starsze mogą korzystać z Centrów Aktywności Seniora oraz Klubów seniora a tym samym uczestniczyć aktywnie w życiu społecznym.

|  | Kierunki działań | Wskaźniki | Stan wskaźnika (wzrost - spadek) 2024 | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 5: Zwiększenie współpracy podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz starszych z powiatu krakowskiego | - Utrzymanie i pogłębienie współpracy z JST spoza powiatu oraz gminami na terenie powiatu krakowskiego - Utworzenie programu rozwoju wolontariatu - Wspieranie działań podejmowanych przez NGO (np. poprzez wspieranie finansowe wkładu własnego) - Rozszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych i seniorów | Liczba działań podjętych z JST spoza powiatu oraz gminami na terenie powiatu krakowskiego | 3 Spadek | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba utworzonych Programów rozwoju wolontariatu | 3 Wzrost | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba działań podejmowanych przez NGO wspartych przez PCPR | 10 GOPS :1 Wydział promocji : 9 | Wskaźnik zrealizowany |

Na terenie Powiatu istnieją placówki oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych .

|  | Kierunki działań | Wskaźniki | Stan wskaźnika (wzrost - spadek) 2024 | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel operacyjny 6: Wsparcie środowiskowe i pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom | - Kontynuowanie wsparcia w ramach opieki wytchnieniowej, korzystania z wsparcia asystentów osób niepełnosprawnych - Opracowanie programu z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych - Utworzenie Informatora dotyczącego dostępnej oferty wsparcia na terenie powiatu - Pozyskiwanie środków finansowych na działania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON i innych źródeł finansowych - Formowanie grup wsparcia na terenie powiatu - Tworzenie i realizacja | Liczba osób niepełnosprawnych wspartych w ramach opieki wytchnieniowej | 153 Spadek | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba osób korzystających z wsparcia asystentów osób niepełnosprawnych | 346 Wzrost | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba opracowanych programów z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych | 0 | Wskaźnik zrealizowany |
|  |  | Liczba opracowanych informatorów dotyczących dostępnej oferty wsparcia dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu | 1 GOPS | Wskaźnik zrealizowany |
|  | działań i programów osłonowych | Liczba grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin na terenie powiatu | 2 CUS | Wskaźnik zrealizowany |

Cel operacyjny został zrealizowany poprzez programy tj. asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, opieka wytchnieniowa.