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[bookmark: _Toc67987491]Cel strategiczny 1: Wzmacnianie systemu wsparcia dzieci i rodziny ze szczególnym uwzględnieniem pieczy zastępczej
Tabela 1. Kierunki działań i sposób monitorowania ich realizacji w ramach celu strategicznego 1. Wzmacnianie systemu wsparcia dzieci i rodziny ze szczególnym uwzględnieniem pieczy zastępczej
	
	Kierunki działań
	Wskaźniki
	Stan wskaźnika
 (wzrost - spadek)
2025

	Stan realizacji

	Cel operacyjny 1: Rozwój systemu pieczy zastępczej poprzez poprawę jakości świadczonych usług i poszerzanie kanałów przekazywania informacji

	1. Promocja i zwiększanie 
świadomości na temat 
pieczy zastępczej -
poszerzanie kanałów 
informacji 
2. Ulepszenie współpracy 
z sądami z uwagi na 
przedłużające się 
postępowania
3. Utworzenie kompleksowego 
programu tutoringu m.in. 
przy współpracy 
ze specjalistami
4. Wparcie pracowników 
PCPR m.in.  poprzez 
superwizorów

	Liczba kampanii informacyjnych na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat pieczy zastępczej
	Wzrost
GOPS – 17
PCPR -1

	Wskaźnik zrealizowany ( informacja na stronie internetowej, media społecznościowe, ulotki, plakaty) 


	
	
	Liczba tutorów podejmujących współpracę z dzieckiem i rodziną

	7 KRPZ,
6 ORPZ



	Wskaźnik zrealizowany (koordynatorzy pieczy zastępczej, organizator pieczy zastępczej)

	
	
	Liczba spotkań z przedstawicielami sądów w celu omówienia sytuacji prawnej dziecka i rodziny

	Wzrost
GOPS - 43
Wydział edukacji - 99

Razem - 142

	


Wskaźnik zrealizowany 
(spotkania przedstawicieli Szkół oraz OPS w celu omówienia sytuacji uczniów)







	
	
	Liczba pracowników PCPR objętych wsparciem doradczym
	50
Wzrost 
	Wskaźnik zrealizowany 
(wsparcie doradcze udzielane jest na bieżąco, brak superrewizji dla kierowników i dyrektorów)


Cel operacyjny został zrealizowany.
















	
	Kierunki działań
	Wskaźniki
	Stan wskaźnika
 (wzrost - spadek)
2025

	Stan realizacji

	Cel operacyjny 2: Wsparcie osób usamodzielniających się oraz pomoc w planowaniu kariery zawodowej poprzez dostosowanie kwalifikacji do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy 
	1. Konieczność pozyskania środków finansowych na szkolenia zwiększające potencjał ludzi młodych zarówno zawodowych jak również umiejętności społecznych np. prawo jazdy, lepsza obsługa sprzętów








	Kwota wydatków na wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w kształceniu się i rozwoju zawodowym (zł)
	Wzrost
327.191,44 zł
Rodziny Zastępcze:
223.557,35
POW: 103.634,09 zł


	Wskaźnik zrealizowany 


Cel operacyjny został zrealizowany 


	
	Kierunki działań
	Wskaźniki
	Stan wskaźnika
 (wzrost - spadek)
2025

	Stan realizacji

	Cel operacyjny 3: Poprawa warunków rozwoju rodzin w procesie wychowania dzieci i zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i poradnictwa
	1. Zwiększenie liczby  specjalistów, terapeutów w placówkach służb społecznych
2. Wsparcie doradcze: specjalistyczno-metodyczne dla rodzin 
3. Zapewnienie pomocy prawnej wychowankom pieczy zastępczej 
4. Zwiększenie świadomości rodzin w zakresie możliwości pozyskiwania środków na likwidację barier architektonicznych ze środków PFRON
5. Podtrzymywanie integracji rodzin zastępczych poprzez organizację grup wsparcia, pikników, wycieczek
	Liczba specjalistów, terapeutów pracujących w powiatowych placówkach służb społecznych

	Wzrost
PCPR - 50
GOPS - 11
Wydział Edukacji - 7

Razem - 68

	

Wskaźnik zrealizowany 




	
	
	Liczba udzielonego wsparcia specjalistycznego, metodycznego rodzinom
	Wzrost
10383 porady 
PCPR: 614 (w tym OIK)
SPPPK: 8490
GOPS/CUS: 1205
Wydział Edukacji: 74


	Wskaźnik zrealizowany




	
	
	Liczba udzielonych porad prawnych wychowankom pieczy zastępczej

	0
	Nie jest prowadzona ewidencja

	
	
	Kwota środków finansowych przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych (zł)

	               Wzrost 
805.339,25 zł

PCPR: 716.186,05zł
GOPS: 89.153,20zł

	Wskaźnik zrealizowany


	

	
	Liczba wydarzeń integrujących rodziny zastępcze
	PCPR: 2
GOPS: 1
	 Wskaźnik zrealizowany 
- piknik dla ok.600 uczestników: dzieci, rodzice, społeczność lokalna, w wydarzeniu udział wzięli również funkcjonariusze 
z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz dzielnicowi z Komisariatu Policji w Zabierzowie. Na pikniku było zorganizowane stoisko profilaktyczne dla dzieci  i rodziców, gdzie wykonywano pamiątkową daktyloskopię oraz elementy odblaskowe w postaci opasek, kamizelek i zawieszek..

- Impreza Mikołajkowa dla ok 500 uczestników.


Cel operacyjny został zrealizowany 







	
	Kierunki działań
	Wskaźniki
	Stan wskaźnika
 (wzrost - spadek)
2025

	Stan realizacji

	Cel operacyjny 4: Zapewnienie pomocy w sytuacjach trudnych poprzez doskonalenie systemu wspierania rodziny
	1. Zwiększenie dostępu do kompleksowego wsparcia rodzin
2. Poszerzenie współpracy pracowników PCPR z rodzinami potrzebującymi wsparcia
3. Wzrost liczby asystentów rodzin i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 
4. Przygotowanie i realizacja Programów Osłonowych
5. Kontynuacja współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej
6. Utworzenie sieci Placówek Wsparcia Dziennego
	Liczba asystentów rodzin 

	Wzrost
32 asystentów 

	 Wskaźnik zrealizowany 

	
	
	Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
	7 koordynatorów 

	Wskaźnik zrealizowany 

	
	
	Liczba placówek wsparcia dziennego
	Wzrost
GOPS: 20
	  Wskaźnik zrealizowany 

	
	
	Liczba podjętych działań pomocowych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej
	Spadek
OIK 194 działań 
(porady psychologiczne, poradnictwo prawne, schronienie). 
	Wskaźnik zrealizowany 


	


	
	Liczba zrealizowanych Programów Osłonowych
	Spadek 
25
 
PCPR: 4
GOPS: 21

 
	Wskaźnik zrealizowany 
 

	
	
	Liczba rodzin objętych wsparciem organizacji pozarządowych
	Wzrost
814

	     Wskaźnik zrealizowany 


Cel operacyjny został zrealizowany 







	
	Kierunki działań
	Wskaźniki
	Stan wskaźnika
 (wzrost - spadek)
2025

	Stan realizacji

	Cel operacyjny 5: Rozwój infrastruktury dotyczącej bazy lokalowej, włączając dostosowanie jej do pełnienia założonych funkcji
	1. Utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka
2. Utworzenie specjalistyczno-terapeutycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej (14 osobowej)
3. Podnoszenie standardów istniejących placówek poprzez remonty, likwidację barier architektonicznych
4. Wzmocnienie zasobu lokalowego mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych, treningowych
5. Wspieranie gmin w tworzeniu warunków pozyskania lokali socjalnych
	Liczba mieszkań chronionych, mieszkań wspomaganych i mieszkań treningowych w powiecie krakowskim 
	3

PCPR: 1
GOPS: 2
	Wskaźnik zrealizowany  

	
	
	Liczba Rodzinnych Domów Dziecka 
	1 RDD 

	Wskaźnik zrealizowany 

	
	
	Liczba specjalistycznych terapeutycznych placówek opiekuńczo – wychowawczych
	GOPS: 2
	Wskaźnik zrealizowany 

	



	
	Kwota wydatków na poprawę standardu i dostępności budynków placówek powiatowych wspomagających dziecko i rodzinę (zł)
	0

	Wskaźnik niezrealizowany


Cel operacyjny został częściowo zrealizowany. Nie utworzono specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej.


	
	Kierunki działań
	Wskaźniki
	Stan wskaźnika
 (wzrost - spadek)
2025

	Stan realizacji

	Cel operacyjny 6: Współpraca i wzmocnienie sektora organizacji pozarządowych 
	1. Podejmowanie współpracy z NGO, które prowadzą szkolenia i inne formy na rzecz aktywizacji młodych ludzi poszukujących zatrudnienia
2. Rozpowszechnienie idei NGO w zakresie pieczy zastępczej i rodziny na terenie powiatu 
3. Powołanie Pełnomocnika ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi
	Liczba organizacji pozarządowych działających w zakresie pieczy zastępczej oraz rodziny na terenie powiatu

	Wzrost
GOPS: 7
	Wskaźnik zrealizowany

	
	
	Liczba działań podjętych we współpracy z NGO aktywizujących zawodowo osoby młode – wychowanków pieczy zastępczej
	0
	Wskaźnik niezrealizowany 

	
	
	Liczba pełnomocników ds. współpracy z NGO
	GOPS: 2

	Wskaźnik zrealizowany  


Cel operacyjny został zrealizowany 

[bookmark: _Toc67987492]Cel strategiczny 2: Przeciwdziałanie problemom związanymi z uzależnieniami i przemocą na terenie powiatu
Tabela 2. Kierunki działań i sposób monitorowania ich realizacji w ramach celu strategicznego 2. Przeciwdziałanie problemom związanymi                      z uzależnieniami i przemocą na terenie powiatu
	
	Kierunki działań
	Wskaźniki
	Stan wskaźnika
 (wzrost - spadek)
2025

	Stan realizacji

	Cel operacyjny 1: Wspieranie rozwoju podmiotów udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub uzależnieniami, a także nawiązywanie oraz wzmacnianie współpracy pomiędzy podmiotami




	1. Rozwinięcie sieci placówek wspierających osoby dotknięte przemocą w rodzinie, w szczególności o dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
2. Zwiększenie bazy lokalowej na terenie powiatu w zakresie powstawania mieszkań chronionych dla ofiar przemocy w rodzinie
3. Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych, terapeutycznych i innych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne
4. Podejmowanie współpracy z kuratorami sądowymi, prokuraturą,
sądami, policją w celu zwiększenia liczby osób uczestniczących w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc
5. Promowanie tworzenia, funkcjonowania oraz współpracy pomiędzy różnymi podmiotami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką przemocy w rodzinie i wsparciem ofiar m.in. współpracy gmin do zawierania z PCPR porozumień w sprawie uczestnictwa w Zespołach Interdyscyplinarnych do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
	Liczba miejsc, w których udzielana jest pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

	Wzrost
72

OIK :1
SPPPPK : 3 
ZSP Giebułtów: 1
GOPS: 67 
	
Wskaźnik zrealizowany 


















	
	6. 
	Liczba mieszkań chronionych
	0
	

	
	7. 
	Kwota pozyskanych środków zewnętrznych na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych, terapeutycznych i innych (zł)

	Wzrost
104.699,95 zł

PCPR: 59.999,95 zł
GOPS: 44.700,00zł

	Wskaźnik zrealizowany


	
	8. 
	Liczba grup, w których realizowany jest program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc
	GOPS: 3 grupy
PCPR: 4 grupy 

	Wskaźnik zrealizowany    

	
	9. 
	Liczba realizowanych programów terapeutycznych i innych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
	GOPS: 3
KPP: 3983
	Wskaźnik zrealizowany 

KPP - Liczba spotkań dzielnicowych w rodzinach, gdzie jest prowadzona procedura 
„Niebieska Karta” – 3742
Liczba prelekcji o tematyce „Mowa nienawiści w tym Hejt - Przestępstwa z nienawiści”- 241 spotkania dla 6 772 uczestników.


	
	10. 
	Liczba istniejących porozumień o współpracy gmin z PCPR w zakresie uczestnictwa w Zespołach Interdyscyplinarnych do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
	6 porozumień
	Wskaźnik zrealizowany 


Cel operacyjny został zrealizowany. Powiat ma zawarte porozumienia dotyczące realizacji zadań w zakresie interwencji kryzysowej dla mieszkańców. PCPR zawiera porozumienia z Gminami w zakresie uczestnictwa e zespołach interdyscyplinarnych. 




	
	Kierunki działań
	Wskaźniki
	Stan wskaźnika
 (wzrost - spadek)
2025

	Stan realizacji

	Cel operacyjny 2: Rozwój i promocja usług związanych ze wsparciem osób uzależnionych
	1. Stworzenie bazy podmiotów specjalizujących się w leczeniu uzależnień na terenie powiatu
2. Wsparcie w poszukiwaniu placówek z wolnymi miejscami na terenie Polski, z uwzględnieniem formy leczenia (stacjonarne bądź dzienne)
3. Realizowanie działań informujących o możliwości pozyskania wsparcia
	Liczba podmiotów specjalizujących się w leczeniu uzależnień na terenie powiatu
	Wzrost
GOPS:  41
	Wskaźnik zrealizowany 





	
	
	Liczba podjętych działań informujących o możliwości pozyskania wsparcia w leczeniu uzależnień
	Wzrost
1042

GOPS: 1025
Wydział Edukacji: 17

	Wskaźnik zrealizowany 

 










Cel operacyjny został zrealizowany, GKRPA podejmowały działania w celu kierowania osób uzależnionych na leczenie. 


	
	Kierunki działań
	Wskaźniki
	Stan wskaźnika
 (wzrost - spadek)
2025

	Stan realizacji

	Cel operacyjny 3: Badanie i monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie i uzależnienia oraz skuteczności działań pomocowych, a także upowszechnianie informacji na temat tych zjawisk i możliwości udzielenia wsparcia
	1. Stworzenie kompleksowych narzędzi umożliwiających diagnozowanie i monitorowanie zjawiska przemocy oraz uzależnień na terenie powiatu krakowskiego
2. Upowszechnienie informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie m.in. poprzez informator zawierający podstawową wiedzę o zjawisku przemocy w rodzinie
3. Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży m.in. w szkołach i świetlicach gminnych
4. Wzmocnienie oferty punktów konsultacyjnych dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w
gminach powiatu krakowskiego
	Liczba nowych narzędzi umożliwiających diagnozowanie i monitorowanie zjawiska przemocy i zjawiska uzależnień  na terenie powiatu krakowskiego

	Wzrost
16

GOPS : 9
Wydział Edukacji: 7
	Wskaźnik zrealizowany 



 

	
	
	Liczba informatorów zawierających podstawową wiedzę o zjawisku przemocy w rodzinie na terenie powiatu krakowskiego 

	Wzrost
GOPS: 4476 

	
Wskaźnik zrealizowany 
(informacje, ulotki, plakaty, broszury, kalendarze, osoby na warsztatach)








	
	
	Liczba wyświetleń (na stronie PCPR) informatora zawierającego podstawową wiedzę o zjawisku przemocy w rodzinie na terenie powiatu krakowskiego w ciągu roku 

	
1
	 
Wskaźnik zrealizowany 

	
	
	Liczba zrealizowanych programów  edukacyjno-profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży
	Wzrost 
385
GOPS: 167
SPPPPK: 179
Wydział Edukacji: 38
PCPR: 1  
	
Wskaźnik zrealizowany 




	


	
	Liczba osób korzystających ze wsparcia PCPR, NGO oraz usług punktów konsultacyjnych dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w gminach
	Wzrost
1583

GOPS: 1550
SPPPPK/Wydział Edukacji: 33

	Wskaźnik zrealizowany



















· Cel operacyjny został zrealizowany. OPS z terenu Powiatu prowadza działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, działania profilaktyczne i programy edukacyjno-korekcyjne. Liczba spotkań policjantów w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych - 98 spotkań. (dane wygenerowane z systemu SESPol). Liczba spotkań policjantów w ramach Grup Roboczych: 1 856 spotkań.


Cel strategiczny 3: Wzmocnienie zasobów instytucjonalnych (w tym ich dostępności),a także rozszerzanie świadczonych usług oraz rozwój i wsparcie kadr instytucji zajmujących się pomocą społeczną
[bookmark: _Toc67987493]Tabela. Kierunki działań i sposób monitorowania ich realizacji w ramach celu strategicznego 3. Wzmocnienie zasobów instytucjonalnych (w tym ich dostępności),a także rozszerzanie świadczonych usług oraz rozwój i wsparcie kadr instytucji zajmujących się pomocą społeczną
	
	Kierunki działań
	Wskaźniki
	Stan wskaźnika
 (wzrost - spadek)
2025

	Stan realizacji

	Cel operacyjny 1: Rozwój usług instytucjonalnych
	1. Świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej poprzez bardziej efektywne pozyskiwanie środków finansowych we współpracy z innymi podmiotami



2. Stworzenie programu na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i opieki psychiatrycznej
	Liczba stworzonych programów na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i opieki psychiatrycznej








	GOPS: 1
	Wskaźnik zrealizowany 

	
	
	Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie działań projektów w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej
	Wzrost
17

	Wskaźnik zrealizowany




	
	Kierunki działań
	Wskaźniki
	Stan wskaźnika
 (wzrost - spadek)
2025

	Stan realizacji

	Cel operacyjny 2: Rozwój i wsparcie kadry placówek świadczących usługi społeczne, a także promowanie idei wolontariatu wśród społeczeństwa 






	1. Realizacja działań mających na celu wsparcie pracowników służb społecznych, m.in. poprzez grupy wsparcia, superwizję, coaching 
1. Doskonalenie zawodowe kadr służb społecznych i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i ochroną jej ofiar
2. Wzrost wynagrodzeń kadry przynajmniej do poziomu wynagrodzeń na terenie m. Krakowa 
3. Bezpośrednia współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi, a także UPPK w celu wzmocnienia kadr służb społecznych 
4. Rozwój systemu wolontariatu
	Średnia wysokość wynagrodzenia pracowników służb społecznych
	PCPR (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) - 9.441,88 zł
+ koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej – 8.461,43 zł
PZON - 8.218,79 zł
	 Wskaźnik zrealizowany 
Wypłacane comiesięczne wynagrodzenia pracownikom 

	
	
	Liczba wolontariuszy
	Wzrost
GOPS: 19

	Wskaźnik zrealizowany 

	
	
	Liczba działań promocyjnych kształcenie w zawodach około społecznych podjętych we współpracy
	GOPS: 1
	Wskaźnik zrealizowany  

	


	
	Liczba szkoleń, w których biorą udział pracownicy służb społecznych
	Wzrost 
244

GOPS: 237
Wydział Edukacji: 1 
PCPR: 6
	Wskaźnik zrealizowany 














 Cel operacyjny został zrealizowany w zakresie wsparcia kadry pracowników służb społecznych.
	
	Kierunki działań
	Wskaźniki
	Stan wskaźnika
 (wzrost - spadek)
2025
	Stan realizacji

	Cel operacyjny 3: Rozwój infrastrukturalny oraz zwiększanie dostępności placówek świadczących usługi społeczne
	1. Wykonanie audytu dostępności w placówkach świadczących usługi społeczne i realizacja wynikających z niego działań
2. Wzmocnienie bazy lokalowej PCPR stworzenie budynku 
3. umożliwiającego świadczenie odpowiedniego wsparcia
4. Zwiększenie zasobów mieszkań treningowych i mieszkań wspomaganych działających przy jednostkach wsparcia
	Liczba wykonanych audytów w placówkach świadczących usługi 

	GOPS: 2 
	Wskaźnik zrealizowany


	
	
	Wielkość powierzchni lokalowej PCPR, w której świadczone jest wsparcie
	503m2
	Wskaźnik zrealizowany 

	
	
	Liczba mieszkań treningowych i mieszkań wspomaganych działających przy jednostkach wsparcia
	6
PCPR: 4
GOPS: 2 
	Wskaźnik zrealizowany 


Cel operacyjny został w części zrealizowany. 



Cel strategiczny 4: Wsparcie osób niepełnosprawnych oraz starszych na terenie powiatu krakowskiego
[bookmark: _Toc67987494]Tabela 3. Kierunki działań i sposób monitorowania ich realizacji w ramach celu strategicznego 4. Cel strategiczny 4: Wsparcie osób niepełnosprawnych oraz starszych na terenie powiatu krakowskiego
	
	Kierunki działań
	Wskaźniki
	Stan wskaźnika
 (wzrost - spadek)
2025

	Stan realizacji

	Cel operacyjny 1: Rozwój bazy lokalowej i placówek umożliwiających skuteczną pomoc osobom niepełnosprawnym i starszym






	1. Utworzenie infrastruktury oraz placówek służących wsparciu osób niepełnosprawnych i starszych (mieszkania wspomagane, chronione dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób starszych)
2. Utworzenie centrów mieszkaniowo –opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych oraz starszych 
3. Modernizacja istniejących placówek wsparcia na terenie powiatu (m.in. DPS, WTZ, ŚDS i inne ośrodki wsparcia)
4. Podnoszenie standardów lokalowych placówek edukacyjnych wspierających dzieci i młodzież z niepełnosprawnością (w tym wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w 
Skawinie)
5. Rozszerzenie współpracy z gminami w zakresie zwiększenia bazy lokalowej, które

	Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych dla osób niepełnosprawnych lub starszych
	0
	Wskaźnik zrealizowany 

	
	6. 
	Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych dla osób niepełnosprawnych lub starszych
	6
PCPR: 4
GOPS: 2


	Wskaźnik zrealizowany 

	
	7. 
	Liczba miejsc w centrach mieszkaniowo – opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych lub starszych
	0
	Wskaźnik niezrealizowany 

	
	8. 
	Liczba placówek wspierających osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności na terenie powiatu




	18



	Wskaźnik zrealizowany 

















	
	9. 
	Kwota wydatków na podnoszenie standardów i wzmocnienie zasobów lokalowych placówek wsparcia osób niepełnosprawnych na terenie powiatu (zł)

	      DPS: 875.000,00 zł

	Wskaźnik zrealizowany 


	


	
	Kwota wydatków na podnoszenie standardów lokalowych placówek edukacyjnych wspierających dzieci i młodzież z niepełnosprawnością (zł)
	0
	Wskaźnik zrealizowany 


	
	
	Liczba gmin, z którymi nawiązano współpracę w zakresie zwiększenia bazy lokalowej, które umożliwią realizację działań wspierających
	GOPS: 1 
	Wskaźnik zrealizowany
Nawiązano współpracę z 3 innymi gminami ws. korzystania z ŚDS 


Cel operacyjny został zrealizowany. Na terenie Powiatu funkcjonują placówki niosące pomoc dla osób niepełnosprawnych i starszych.
KPP – Współpraca na rzecz osób starszych: W 2025 roku na terenie powiatu krakowskiego zorganizowano łącznie 4 debaty społeczne/121 mieszkańców, w następujących gminach: Świątniki Górne, Zielonki, Sułoszowa, Jerzmanowice – Przeginia.  Na spotkaniach zaprezentowano i omówiono tematy związane z bezpieczeństwem osób starszych, aktualnymi problemami społecznymi w danej gminie, bezpieczeństwem w miejscach publicznych oraz wykroczeń popełnianych w ruchu drogowym. Temat debat za każdym razem został poprzedzony analizą zgłoszeń od społeczności lokalnej, wykazem interwencji oraz informacji uzyskanej z KMZB. Debaty miały charakter ewaluacyjny (podsumowanie realizacji zobowiązań) i inicjujący, oparty na podstawie ilości zgłoszeń przedmiotowych zagrożeń oraz był też realizacją oczekiwań przedstawicieli władz lokalnych i mieszkańców.
Od 2017 r. Komenda Powiatowa Policji w Krakowie realizuje program „Dzielnicowy bliżej nas”. W ramach tych działań dzielnicowi utrzymują bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów, rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Krakowie diagnozują wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku odbyli 3 610 spotkań ze społeczeństwem i samorządowcami.

W 2025 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Krakowie w trosce o poprawę bezpieczeństwa osób starszych wraz z podległymi komisariatami prowadzili działania profilaktyczne pod hasłem „Bezpieczny Senior”, „Nie daj się oszukać! Razem bezpieczni”, organizowaną przez Krajową Izbę Radców Prawnych we współpracy z Policją. Podczas prelekcji zaprezentowano i omówiono problematykę oszustw dokonywanych wśród osób starszych. Poruszono problematykę przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, metody, którymi posługują się sprawcy, a także konsekwencje prawne wynikające z podpisywania umów oraz wpuszczania do domów osób nieznajomych. Dodatkowo przybliżono seniorom kwestię bezpieczeństwa podczas korzystania z usług bankowych. W ramach tych działań przeprowadzono 94 spotkania / 4298 uczestników







	
	Kierunki działań
	Wskaźniki
	Stan wskaźnika
 (wzrost - spadek)
2025

	Stan realizacji

	Cel operacyjny 2: Zwiększenie poziomu aktywizacji i skuteczności rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
	1. Promowanie wśród przedsiębiorców idei zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, a także finansowanie i organizacja szkoleń mających pomóc osobom niepełnosprawnym wejść na rynek pracy
2. Promowanie działań w kierunku utworzenia podmiotów ekonomii społecznej









	Liczba zorganizowanych przez pracodawców staży wspomaganych lub praktyk









	UPPK – w roku 2025 w stażach organizowanych przez pracodawców uczestniczyło 26 osób bezrobotnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. (Wzrost o 3 osoby w stosunku do roku 2024)

	Wskaźnik zrealizowany 

Działania realizowane na bieżąco, corocznie z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy, projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszy Społecznego Plus oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodatkowo w 2025 roku 284 osoby  niepełnosprawne zostały wyłączone z ewidencji, w tym 125 osób w związku z podjęciem pracy ( 11 osoby w ramach subsydiowanego zatrudnienia) oraz  3 osoby w ramach prac społecznie użytecznych.



	
	
	Liczba osób biorących udział w szkoleniu w celu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

	UPPK- w roku 2025 w szkoleniach zawodowych uczestniczyło 16 osób bezrobotnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 
( wzrost o 3 osoby w stosunku do roku 2024)
	

	
	
	Liczba utworzonych podmiotów ekonomii społecznej na terenie powiatu krakowskiego
	UPPK- w 2025 roku nie utworzono podmiotów ekonomii społecznej, z kolei status przedsiębiorstwa nadaje właściwy miejscowy wojewoda. W 2025 roku 6 osób niepełnosprawnych otworzyło własną działalność gospodarczą, w tym 5 z dofinansowaniem Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego. W porównaniu do roku 2024 jest to spadek o 2 osoby.
	


Cel operacyjny został zrealizowany w zakresie organizacji staży oraz praktyk dla osób niepełnosprawnych.
	
	Kierunki działań
	Wskaźniki
	Stan wskaźnika
 (wzrost - spadek)
2025
	Stan realizacji

	Cel operacyjny 3: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych  













	1. Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
2. Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, a także uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
3. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup środków transportu dostosowanych do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla 
	Kwota wydatków na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (zł
	Wzrost 
2.801.778,76 zł


PCPR: 2.796.778,76 zł
GOPS: 5.000,00 zł
	Wskaźnik zrealizowany 

	
	
	Kwota wydatków na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (zł)

	Wzrost
1.105.630,84 zł
	Wskaźnik zrealizowany 

	
	
	Kwota wydatków na likwidację barier funkcjonalnych: architektonicznych,  technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (zł)

	Wzrost 
1.899.962,38 zł

PCPR: 1.549.962,38 zł
GOPS: 350.000 zł

	Wskaźnik zrealizowany 

	
	
	Kwota wydatków na działalność warsztatów terapii zajęciowej (zł)

	Wzrost 
9.190.145,00 zł

	Wskaźnik zrealizowany 

	
	
	Kwota wydatków na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (zł)

	Wzrost
3.080.969,80 zł


PCPR: 86.469,80 zł
Wydział promocji: 94.500,00 zł
GOPS: 2.900.000 ZŁ
	Wskaźnik zrealizowany 

	

	jednostek organizacyjnych powiatu, gmin, organizacji pozarządowych oraz poprzez zachęcenie prywatnych przewoźników do dostosowanie środków transportu do potrzeb osób niepełnosprawnych
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez likwidację barier technologicznych,
5. Wspieranie różnych form integracji osób niepełnosprawnych
6. Nawiązanie współpracy Rady Osób Niepełnosprawnych z Radą Pożytku Publicznego oraz powołanie pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, a także włączenie indywidualnych osób 
niepełnosprawnych w działania Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, self-adwokatura
	Liczba zakupionych przez jednostki organizacyjne powiatu, gmin, organizacje pozarządowe środków transportu dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych

	2

DPS Ojców
DPS Radwanowice
	Wskaźnik zrealizowany 

	
	
	Kwota wydatków na likwidację barier technologicznych (zł)

	0 
	 Wskaźnik niezrealizowany


	
	
	Liczba wydarzeń, spotkań, w których w ciągu roku wzięły udział osoby niepełnosprawne

	161

GOPS: 103
Wydział Edukacji: 25
Wydział Promocji: 33

	Wskaźnik zrealizowany


	
	
	Liczba wspólnych inicjatyw Rady Osób Niepełnosprawnych z Radą Pożytku Publicznego

	0
	Wskaźnik niezrealizowany 

	
	
	Liczba pełnomocników ds. Osób Niepełnosprawnych w powiecie 

	0
	Wskaźnik niezrealizowany 

	
	
	Liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w działaniach Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
	0
	Wskaźnik niezrealizowany 


Cel operacyjny został zrealizowany. Osoby z niepełnosprawności mogą korzystać z dofinansowania z PFRON. 
[bookmark: _Hlk200619110]






	
	Kierunki działań
	Wskaźniki
	Stan wskaźnika
 (wzrost - spadek)
2025

	Stan realizacji

	Cel operacyjny 4: Tworzenie miejsc oraz podmiotów służących aktywizacji, integracji i wsparcia osób w wieku senioralnym  

	
	Liczba posiedzeń Powiatowej Rady seniorów

	0
	Wskaźnik niezrealizowany 

	
	
	Liczba Centrów Aktywności Seniora i Klubów Seniora na terenie powiatu

	Wzrost 
GOPS: 46

	Wskaźnik zrealizowany 


	
	
	Liczba placówek dziennego wsparcia seniorów
	GOPS: 10
	Wskaźnik zrealizowany  






	
	
	Liczba powiatowych UTW
	1

	Wskaźnik zrealizowany 
(Podkrakowski UTW: gmina Zabierzów, Krzeszowice, Czernichów)



Cel operacyjny został zrealizowany. Osoby starsze mogą korzystać z Centrów Aktywności Seniora oraz Klubów seniora a tym samym uczestniczyć aktywnie w życiu społecznym. 









	
	Kierunki działań
	Wskaźniki
	Stan wskaźnika
 (wzrost - spadek)
2025
	Stan realizacji

	Cel operacyjny 5:  Zwiększenie współpracy podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz starszych z powiatu krakowskiego

	1. Utrzymanie i pogłębienie współpracy z JST spoza powiatu oraz gminami na terenie powiatu krakowskiego 
2. Utworzenie programu rozwoju wolontariatu 
3. Wspieranie działań podejmowanych przez NGO (np. poprzez wspieranie finansowe wkładu własnego)
4. Rozszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych i seniorów


	Liczba działań podjętych z JST spoza powiatu oraz gminami na terenie powiatu krakowskiego 

	7
GOPS: 4
Wydział Promocji: 3 
	Wskaźnik zrealizowany 

	
	
	Liczba utworzonych Programów rozwoju wolontariatu 
	0
	Wskaźnik niezrealizowany 


	
	
	Liczba działań podejmowanych przez NGO wspartych przez PCPR





	0
	Wskaźnik niezrealizowany



Na terenie Powiatu istnieją placówki oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. 












	
	Kierunki działań
	Wskaźniki
	Stan wskaźnika
 (wzrost - spadek)
2025
	Stan realizacji

	Cel operacyjny 6: Wsparcie środowiskowe i pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom








	1. Kontynuowanie wsparcia w ramach opieki wytchnieniowej, korzystania z wsparcia asystentów osób niepełnosprawnych 
2. Opracowanie programu z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych
3. Utworzenie Informatora dotyczącego dostępnej oferty wsparcia na terenie powiatu
4. Pozyskiwanie środków finansowych na działania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON i innych źródeł finansowych 
5. Formowanie grup wsparcia na terenie powiatu
6. Tworzenie i realizacja działań i programów osłonowych
	Liczba osób niepełnosprawnych wspartych w ramach opieki wytchnieniowej
	296
GOPS: 181
PCPR: 115
	Wskaźnik zrealizowany



	
	11. 
	Liczba osób korzystających z wsparcia asystentów osób niepełnosprawnych
	459

GOPS: 389
 PCPR: 70
	
Wskaźnik zrealizowany 













	
	12. 
	Liczba opracowanych programów z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych
	GOPS: 3
	Wskaźnik zrealizowany 

	
	13. 
	Liczba opracowanych informatorów dotyczących dostępnej oferty wsparcia dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu

	GOPS: 3
	Wskaźnik zrealizowany 


	
	14. 
	Kwota środków finansowych pozyskanych na działania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON i innych źródeł finansowych
	2.135.122,64 zł

OW: 
PCPR 161.364,00 zł
DPS Batowice: 526.556,99 zł

AOON:
PCPR 1.447.201,65 zł

	  Wskaźnik zrealizowany 









	


	
	Liczba grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin na terenie powiatu
	GOPS: 6
	Wskaźnik zrealizowany



Cel operacyjny został zrealizowany poprzez programy tj. asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, opieka wytchnieniowa. 
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