Załącznik nr 4

Do Zarządzenia Dyrektora PCPR w Krakowie

Nr 33/2026 z dnia 3 września 2026 roku

PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU KOORDYNACJI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

§ 1. Cel monitorowania

Celem monitorowania jest ocena:

- realizacji powierzonych zadań;

- skuteczności współpracy międzyinstytucjonalnej;

- realizacji podjętych ustaleń;

- występujących problemów;

- potrzeb wymagających dalszych działań.

§ 2. Zakres monitorowania

Monitorowaniu podlegają w szczególności:

- liczba zgłoszonych spraw;

- rodzaje zgłaszanych problemów;

- liczba spraw wymagających współpracy kilku podmiotów;

- liczba zorganizowanych spotkań;

- liczba podjętych ustaleń;

- stopień realizacji ustaleń;

- główne problemy systemowe;

- rekomendacje dotyczące dalszych działań

.

§ 3. Okresy monitorowania

- Monitoring bieżący prowadzony jest na podstawie Rejestru Spraw Koordynacyjnych.

- Informacja miesięczna przygotowywana jest do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

§ 4. Reagowanie na problemy

- Jeżeli monitoring wskazuje na występowanie istotnego problemu, pracownik niezwłocznie przedstawia informację Koordynatorowi.

- Koordynator może podjąć w szczególności decyzję o:

a) zorganizowaniu spotkania;

b) wystąpieniu do właściwych podmiotów;

c) przygotowaniu analizy;

d) opracowaniu rekomendacji;

e) skierowaniu informacji do właściwego organu.